## Смета
| Проект для ТД Сергеев | Планово часов |  | Сумма по работам |  | Срок работ, в днях |  |  |  | цена часа
|  | от | до | от | до | от | до |  |  | 2200
|  | 47 | 75 | 103400 | 165000 | 0 | 0
[10 empty] | 0.7 | Коэффициент риска по работам
№ пп | Вид работ | Оценка в часах |  | Сумма |  | Сроки в днях |  |  |  | 25% | Размер диапазона
|  | от | до | от | до | от | до |  |  | 5000 | точность округления
1 | Перенос конфигураций на сервер, организация резервного копирования | 3 | 4 | 6600 | 8800
2 | Анализ и причесывание данных УТ и Розница | 20 | 28 | 44000 | 61600 |  |  | Точечная | Клиенту | Диапазон
3 | Настройка автоматических обменов. | 6 | 10 | 13200 | 22000 |  |  | 90528 | 90528 | 90528 | 90528 | Лицензии
4 | Дисконтные карты и сертификаты (неизвестно, нужно ли переносить их) | 12 | 25 | 26400 | 55000 |  |  | 146520 | 150000 | 110000 | 185000 | Работы (без опций)
5 | Устранить проблемы с кассами | 6 | 8 | 13200 | 17600
6 | Сайт позже
Анализ рисков
Сильно измененная конфигурация в части обмена
Неизвестно, типовая ли УПП на другом конце
Почему-то стоит достаточно старая платформа
Резковато общаются с подрядчиками (сотрудниками)
Достаточно крупная компания.
Похоже что грамотный фин директор (заказчик)
Резюме
Note on N4: 0 - минимум 1 - максимум
Note on N5: Для диапазона торга с клиентом.

## Лицензии
Докупаемые лицензии | Кол-во | Цена | Сумма
Итого по лицензиям | 90528
Лицензия 1С:Управление торговлей | 0 | 17400 | 0
Лицензия 1С:Бухгалтерия предприятия | 0 | 13000 | 0
Лицензия 1 клиенское подключение | 0 | 6300 | 0
Лицензия 1С:Розница | 6 | 13000 | 78000
ИТС ТЕХНО 1 год | 1 | 12528 | 12528
ИТС ПРОФ 1 Год | 0 | 29664 | 0