## Смета
| Актуализация и структурирование требований к работе в ИС компании ЦНЭС | Планово часов |  | Сумма по работам |  | Срок работ, в днях |  |  |  | цена часа
|  | от | до | от | до | от | до |  |  | 2200
|  | 63 | 92.5 | 138600 | 203500 | 19 | 36
[10 empty] | 0.85 | Коэффициент риска по работам
№ пп | Вид работ | Оценка в часах |  | Сумма |  | Сроки в днях |  |  |  | 15% | Размер диапазона
|  | от | до | от | до | от | до |  |  | 5000 | точность округления
1 | 4 встречи с директором + их анализ | 16 | 20 | 35200 | 44000 | 14 | 28
2 | 3 встречи с директором по производству + их анализ | 15 | 22.5 | 33000 | 49500 |  |  | Точечная | Клиенту | Диапазон
3 | 3 встречи с руководителем договорного отдела + из анализ | 12 | 18 | 26400 | 39600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Лицензии
4 | Общий анализ , структурирование и оценка пунктов | 16 | 24 | 35200 | 52800 | 3 | 6 | 193765 | 195000 | 165000 | 225000 | Работы (без опций)
5 | Оформление результатов | 4 | 8 | 8800 | 17600 | 2 | 2
Анализ рисков
Каша в головах у людей
Слабая дисциплина - исполнители диктуют.
Директор - не факт что будет доступен
Возможно появятся другие роли, которые нужно опрашивать!
Похоже на компанию с деньгами.
Есть лояльный человек в компании
Хорошо иметь в портфеле такого клиента
Резюме
Сокрее оценивать по верхней границе из-за возможного появления интервьюируемых людей или того, что хотелок будет сильно много. (например глав буха, или кого-то еще) с одной стороны + наличие лояльных людей + наличие денег в компании.
Note on N4: 0 - минимум 1 - максимум
Note on N5: Для диапазона торга с клиентом.

## Лицензии
Докупаемые лицензии | Кол-во | Цена | Сумма
Итого по лицензиям | 0
Лицензия 1С:Управление торговлей | 0 | 17400 | 0
Лицензия 1С:Бухгалтерия предприятия | 0 | 13000 | 0
Лицензия 1 клиенское подключение | 0 | 6300 | 0
Лицензия 1С:Розница | 0 | 13000 | 0
ИТС ТЕХНО 1 год | 0 | 12528 | 0
ИТС ПРОФ 1 Год | 0 | 29664 | 0

## описание проекта
Цели:
Повышение удобства , прозрачности и управляемости работы в системе.
Функциональные блоки
1. | Расчет з/п + учет денег в проектах (управленческая задача директора)
2. | Документооборот: организация ЕДИНОГО централизованного хранилища с настройкой доступа по правам + удобным поиском + возможно автоматизация заполнения документов.
3. | Интеграция документооборота с бухгалтерскими данными(?) (может быть можно решать по другому) для анализа состояния платежей менеджерами и оформления документов(?)
За рамками - стоимость перевода БП с текущих версий на 3.0 - можем обсудить отдельно, если есть в этом необходимость, и люди не справятся своими силами.
3 ключевых сотрудника:
1. | Ген. директор (Куликов Алексей Викторович)
2. | Директор по производству (Зеленов Константин Иванович)
3. | Руководитель договорного отдела (Лагутина Наталья)
2-3 встречи с ними.
Предположим:
ген дир - 3 встречи (может быть 4).
дир. По производству - 3 встречи
рук. Договорного отдела - 3 встречи
Составляем ТЗ список задач (актуальных) с оценкой, бьем по взаимосвязанным блокам.
Можно начать с расчета з/п + учета работ/денег по проектам (оценкам)
Что должно быть в результате:
Получение списка актуальных целей автоматизации с приоритетами и оценкой стоимости - должно представлять самостоятельную ценность для компании. С этим списком можно будет работать с любым подрядчиком.
(не стоит включать это в обещание заказчику, но нам это нужно сделать) Выбор архитектуры автоматизации с оценкой стоимости автоматизации
Что хорошо сделать в процессе:
Закрепиться. Можно подписать договор на сопровождение или как минимум ИТС. Зацепиться с бухгалтерией.