## Подсистема GoPro
| Стоимость работ по созданию подсистемы с GoPro | Оценка в рабочих днях |  | Оценка в рублях
|  | от | до | от | до | часов в день | час
| Итого | 7 | 10 | 123200 | 176000 | 8 | 2200
№ пп | Вид работ | Оценка в днях
|  | от | до
1 | Анализ схемы резервирования в целом для проверки неконфликтности с имеющейся схемой. | 2 | 3
2 | Создать новый вид ЗНП | 0 | 0
3 | Добавить регистр "Товары в пути" (или продумать как можно резервировать) | 1 | 2
4 | Изменить проведение Поступления | 1 | 1
5 | Изменить проведение ЗНП (контроль остатков, информирование пользователей) | 1 | 1
6 | Отчет по остаткам в пути (в форму ЗНП) | 1 | 1
7 | Отчет "Свободные остатки с учетом резревов GoPro" | 1 | 2
Анализ рисков
"+" Заказчик может принести проект
"+" Заказчик платежеспособный и порядочный
"-" Необходимо анализировать имеющиеся изменения
"-" Возможно неверное понимание ТЗ.
"-" Проверить не нарушится ли обмен с ТиС.
"-" Если есть отчеты по видам ЗНП, то они могут перестать работать.
Резюме
| Ближе к нижней оценке (1/3) |  |  | 140624 | 145000

## Сводный анализ предзаказа
| Стоимость работ по созданию отчета "Сводный анализ предзаказа" | Оценка в рабочих днях |  | Оценка в рублях
|  | от | до | от | до | часов в день | час
| Итого | 1.3 | 2.5 | 22880 | 44000 | 8 | 2200
№ пп | Вид работ | Оценка в днях
|  | от | до
1 | Верхний отчет | 0.3 | 0.5
2 | Средний отчет | 0.5 | 1
3 | Нижний отчет | 0.5 | 1
Анализ рисков
"+" Заказчик может принести проект
"+" Заказчик платежеспособный и порядочный.
"-" Непонятна степень готовности отчетов. Говорят что "Верхний" и "Средний" готовы.
"-" Неясно что с данными!!! Как разбивать по сезонам, по категориям. Что есть в базе, на чем тестировать.
"-" Может всплыть много подводных камней что куда относить.
"-" Что значит сворачивать связанную информацию спойлерами?
Резюме
| Пока ближе к верхней оценке (0,75), если почти все готово, то сильно ближе к нижней нужно будет делать |  |  | 33440 | 35000
Note on B18: Автор: Ничего. Просто сворачивать группировки.