## внедрение УТ+CRM
| Стоимость работ по внедрению УТ+CRM | Оценка в рабочих днях |  | Оценка в рублях
|  | от | до | от | до | часов в день | час
| Итого | 10 | 18 | 176000 | 316800 | 8 | 2200
№ пп | Вид работ | Оценка в днях
|  | от | до
1 | Обмен с сайтом | 3 | 5
2 | Обработка прайс листа | 2 | 3
3 | Согласование, настройка, тестирование прав | 2 | 4
4 | Печатная форма комм. предложения | 0.5 | 1
5 | Консультации пользователей | 2.5 | 5
Анализ рисков
"+" Заказчик может принести проект
"+" Заказчик платежеспособный и порядочный
"-" Необходимо анализировать имеющиеся изменения
"-" Возможно неверное понимание ТЗ.
"-" Проверить не нарушится ли обмен с ТиС.
"-" Если есть отчеты по видам ЗНП, то они могут перестать работать.
Резюме
| Ближе к нижней оценке (1/3) |  |  | 268928 | 270000