## Смета
| Стоимость работ по настройке | Раб. Часов |  | Сумма по работам
|  | от | до | от | до |  |  |  | ч. в день | час
| Работы (без опций) | 9.25 | 18 | 20350 | 39600 |  |  |  | 1 | 2200
| Работы (с опциями) | 13.25 | 26 | 29150 | 57200
[6 empty] | Коэффициент риска по работам |  |  | 0.75
№ пп | Вид работ | Оценка в часах |  | Опции в часах |  | Размер диапазона |  |  | 15%
|  | от | до | от | до
1 | Установка 1С на рабочих местах. | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Точечная | Сумма клиенту | Диапазон
2 | Настройка обмена УТ-БП | 0 | 0 |  |  | Лицензии | 17400 | 17400 | 17400 | 17400
3 | Интеграция модуля обмена с Битрикс в УТ | 0.75 | 1.5 |  |  | Лицензии + Работы (без опций) | 52187.5 | 54000 | 45000 | 65000
4 | Загрузка номенклатуры с характеристиками и свойствами из Битрикс | 4 | 8 |  |  | Лицензии + Работы (с опциями) | 67587.5 | 68000 | 60000 | 80000
5 | Настройка и тестирование загрузки заказов | 2 | 4
6 | Обучение персонала - можно выделить как опцию. |  |  | 4 | 8
7 | Настройки и тестирование выгрузки остатков из 1С на сайт | 2 | 4
Анализ рисков
Жадные.
Неясные перспективы.
Не знакомы с 1С вообще.
Всего номенклатуры порядка 5000 позиций.
Лояльно настроены.
Готовы встать на сопровождение.
Резюме
Лицензии им нужны по любому. Если хотят работать с нами, то будем приучать платить. Уровень 75%
На потом в комм. предложении стоит озвучить, что нужно ИТС Техно ( с ценником за год - дает право самостоятельного обновления бухгалтерии, ут и платформы)
Неизвестна структура номенклатуры, свойства и характеристики
Комуникация с разработчиками сайта, высокий риск
Сколько складов, нужна ли выгрузка по складам
Note on I5: 0 - минимум 1 - максимум
Note on I6: Для диапазона торга с клиентом.

## Лицензии
Лицензии | Кол-во | Цена | Сумма
Итого по лицензиям | 17400
Лицензия 1С:Управление торговлей | 1 | 17400 | 17400
Лицензия 1С:Бухгалтерия предприятия | 0 | 13000 | 0
Клиентская лицензия 1 | 0 | 6300 | 0