## смета
| Стоимость работ по внедрению УТ (без стоимости оборудования и лицензий) | Оценка в рабочих днях |  | Оценка в рублях
|  | от | до | от | до
| Итого | 2.2 | 4 | 38720 | 70400
№ пп | Вид работ | Оценка в днях |  | Оценка (предположения)
|  | от | до | от | до
1 | Подготовка структуры видов номенклатуры, характеристик, свойств и загрузка номенклатуры и прайс листов | 0.7 | 1 | 0.7 | 1
2 | Создание шк (для номенклатуры), подключение этикет-принтера, печать этикеток | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
3 | Настроить соглашения, партнеров, подключить сканер шк, проверить работу с заказами | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
4 | Изменить форму счета | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
5 | Настроить УРБД |  |  | 0.25 | 0.5
6 | Развертывание системы, обучение пользователей | 0.5 | 0.5 | 2 | 3
Анализ рисков
Персонал не работал с 1С вообще. Непонятна компетенция.
Риски с оплатой
Есть УРБ. При низкой квалификации заказчика - возможны коллизии
Могут потребоваться лицензии, ИТС
Неизвестные ОС на компах заказчика (скорее всего это ноуты) - могут быть сложности с оборудованием
Возможно придется изменять типовую для подключения картинок к характеристикам
Небольшой проект, все кажется простым
| Возможность последующего развития системы |  |  |  | ч. в день | час
[5 empty] | 8 | 2200
Резюме
| Разброс не думаю что сильно большой. Разброс - середина. |  |  | 54560 | 55000 | 0.5
| Вилка 15% |  |  | 46376 | 62744 | 15%

## исполнение
Фактический срок выполнения
Фактически затраченное время:
27 | часов
стоимость
тариф | 2200
факт | 59400
план | 60000
Были исключен пункт УРИБ, обучение сведено к 4 часам.
Были дополнительно проданы 1 лицензия на клиентское подключение + ИТС Техно на полгода.

## оборудование
Модели принтеров этикеток ( с отрезчиком)
|  | InterID | Яндекс | Этикет принтер
Zebra TLP 2824 Plus (термотрансферный) |  | 35210.49 | 31-45 т.р. | Принтер этикеток Zebra TLP 2824 Plus 282P-101120-000
282P-101122-000 |  |  |  | Риббон (красящая лента) 74м/57мм/110мм/0.5", Смола (RESIN), черный, намотка - OUT
Рулон полуглянцевых этикеток (клеится должны и к подошвам обуви)
Модели сканеров ШК (беспроводные) |  |  |  | Сканер
|  | InterID | Яндекс | Сканер штрих-кода Cino F680BT GPHS68010000K01
Сканер Cipher LAB 1562 |  | 28652.7 | 27-30 т.р.
A1562CBK0H001 | дальность сканирования 57 см
Неплохой интернет магазин
СканерCino F780BT |  | 21424.73 | 23-25,9 т.р. | http://interid.ru
GPHS78011000K01
Возможно имеет смысл рассмотреть ТСД (не факт)

## Вопросы к заказчику
1 | Заказчик сообщил, что лицензии у него есть, поэтому в смету их не включал (нужно уточнить УТ у заказчика базовая или нет)
2 | Необходимо иметь ИТС
3 | Предоставить текущую форму счета для анализа
4 | Уточнить какие данные вносятся по клиентам, как идентифицируется клиент
5 | Согласовать как формируются артикулы, какие есть свойства у номенклатуры, характеристик.

## описание проекта
1 | Подговить номенклатуру для ввода
Проанализировать какие есть свойства у номенклатуры
Подключить характеристики
Проанализировать какие свойства у характеристик (цвет, подошва ? что еще)
2 | Загрузить номенклатуру (по артикулам) со свойствами (без характеристик) (из Excel согласованного формата)
3 | Сгенерировать штрихкоды для номенклатуры
Подойдет ли стандартная форма этикетки или необходимо будет ее изменять?
4 | Подключить этикет-принтер, настроить печать этикеток
5 | Загрузить прайс лист (из Excel согласованного формата)
6 | Настроить быструю регистрацию клиентов (используются партнеры, контактные лица)
7 | Включить возможность хранения фотографий товаров в базе
Есть ли возможность подключения фотографий к характеристикам? (возможно придется изменить типовую конфигурацию)
8 | Регистрация заказа клиента (фактически выставление счета)
Подойдет ли стандартная форма счета или необходимо будет ее изменять?
9 | Подключить сканер штрих-кодов
10 | Настроить 2 рабочих места и обмен между ними (УРБД)
11 | Обучить работе персонал (3 человека)
Добавление номенклатуры, картинок, характеристик
Изменение цен
Добавление клиентов, контактных лиц
Формирование заказа
Выполнение обмена (УРБД)
Основные цели проекта:
Быстрая подготовка и оформление заказа клиента с помощью оборудования.
Быстрая регистрация оплаты (по заказу)
Вне рамок текущего проекта остаются:
Складской учет
Учет взаиморасчетов
Текущие ограничения:
1 | Юр.лиц
|  | 2 шт |  | 1 физ лицо + 1 юр. лицо
2 | Складов
|  | 5 шт |  | 3 удаленных склада + 1 склад + 1 магазин
3 | Данные по характеристикам и фотографиям вносит заказчик.