## Смета
| Стоимость проекта по организации обмена УПП-УПП для ТД Маргроид | Планово часов |  | Сумма по работам |  | Срок работ, в днях |  |  | часов в день | цена часа
|  | от | до | от | до | от | до |  | 1 | 2200
|  | 17 | 27 | 37400 | 59400 | 4 | 6
[10 empty] | 0.5 | Коэффициент риска по работам
№ пп | Вид работ | Оценка в часах |  | Сроки в днях | [5 empty] | 40% | Размер диапазона
|  | от | до | от | до
1 | Подписание соглашения о конфиденциальности | [6 empty] | Точечная | Клиенту | Диапазон
2 | Согласование договора на ТЗ, договора на реализацию | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Лицензии
3 | Подготовка ТЗ на обмен | 16 | 24 | 2 | 3 |  |  | 48400 | 50000 | 30000 | 70000 | Работы (без опций)
4 | Согласование и утверждение ТЗ заказчиком | 1 | 3 | 2 | 3
5 | Реализация обмена по ТЗ
6 | Приемка обмена по ТЗ заказчиком
Анализ рисков
Сильно измененная конфигурация в части обмена
Неизвестно, типовая ли УПП на другом конце
Почему-то стоит достаточно старая платформа
Резковато общаются с подрядчиками (сотрудниками)
Достаточно крупная компания.
Похоже что грамотный фин директор (заказчик)
Резюме
Note on M4: 0 - минимум 1 - максимум
Note on M5: Для диапазона торга с клиентом.

## Лицензии
Докупаемые лицензии | Кол-во | Цена | Сумма
Итого по лицензиям | 0
Лицензия 1С:Управление торговлей | 0 | 17400 | 0
Лицензия 1С:Бухгалтерия предприятия | 0 | 13000 | 0
Лицензия 1 клиенское подключение | 0 | 6300 | 0

## описание проекта
В целом задача войти и начать работу выстраивая удобные и продуктивные отношения.
В компании есть подрядчик 1С (1 частный разработчик) и сотрудник - системный администратор.
Предполагается начать вход с настройки обмена между управленческой УПП и бухгалтерской УПП. |  |  |  |  | Альтернативные сценарии
Предполагаемый порядок действий |  |  |  |  | Рассмотреть возможность выгрузки данных в БП
1. | Подписать соглашение о конфиденциальности (клиент волнуется сильно на эту тему)
время |  | 1 | 2 | р.д.
2. | Согласовать договор на ТЗ, на реализацию.
время |  | 2 | 4 | р.д.
3. | Подготовка ТЗ на обмен.
время |  | 2 | 3 | р.д.
деньги |  | 35 | 45 | т.руб.
ТЗ должно содержать:
исчерпывающий перечень выгружаемых справочников
исчерпывающий перечень выгружаемых документов, с указанием требований к проведению документов.
перечень регистров сведений (если нужно)
правила преобразования объектов (если что-то консолидируется или наоборот разделяется)
перечень ограничений при выгрузке (примеры: организация X выгружается в базу Z, документы измененные ранее даты X в базе Z не изменяются и т.п. ограничения)
способы разрешения конфликтов при выгрузке (если нарушаются ограничения)
способы сверки выгрузки (если требуются)
регламент осуществления обмена
Что потребуется от заказчика
обеспечить доступ к данным
организовать 1 встречу с ответсвенным сотрудником (скорее всего глав бухом) для постановки ТЗ.
обеспечить удаленный доступ
согласовать ТЗ
4. | Согласование и утверждение ТЗ заказчиком
время |  | 2 | 3 | р.д.
5. | Реализация обмена по ТЗ
время |  | 5 | 15 | р.д.
деньги |  | 150 | 300 | т.руб.
6. | Приемка обмена по ТЗ заказчиком
время |  | 3 | 5 | р.д.
Итого:
время |  | 15 | 31 | р.д.
деньги |  | 175 | 335 | т.руб.